Checklista för arbete enligt Följ en-metoden med hjälp av verktygslådan

| Uppdrag: | Projekt, ”Följ en distansstudent”. 6 månader. Förstå studenternas upplevelser av att vara distansstudent vid Karlstads universitet med målet att utveckla distansutbildning vid Karlstads universitetet. |
| --- | --- |

|  | 1. Identifiera och kartlägga |  | Planeras/Verktyg |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definiera |  | x |  | Diskutera med beställare |
|  | Hitta och bjud in |  | Mail Affischering |  |  |
|  | Introduktion/uppstartsmöte |  | x |  | Via zoom |
|  | Samla in upplevelser |  | Dagbok Service Safari Samtal |  | Skugga medarbetare på It-avdelningen |
|  | Förstå upplevelser |  | Klustra post-t |  |  |
|  | Visualisera upplevelser |  | x |  | Bestäms senare, utifrån insamlade upplevelser |
|  | Identifiera behov |  | Workshop |  | Studenter och personal. Beroende på vad som kommer fram vid insamling av upplevelser bjuds personal in |
|  | 2. Utveckla och verklighetstesta |  | Planeras/Verktyg |  | Kommentar |
|  | Idégenerera |  | Workshop |  | Hur vi gör bestäms senare, studenter och personal tillsammans |
|  | Ta fram och testa koncept |  | x |  | Planeras senare |
|  | Ta fram och testa prototyp |  | x |  | Planeras senare |
|  | Utveckla och testa |  | x |  | Planeras senare |
|  | 3. Demonstrera och kommunicera |  | Planeras/Verktyg |  | Kommentar |
|  | Utbilda |  | x |  | Planeras senare |
|  | Berätta |  | x |  | Planeras senare |
|  | Kommunikationsplan |  | x |  | Skapas vid uppstart av projektet. Uppdateras efterhand |
|  | 4. Förvalta och vidareutveckla |  | Planeras/Verktyg |  | Kommentar |
|  | Överlämna |  | x |  | Viktigt att mottagande förvaltningsorganisation identifieras tidigt i utvecklingsfasen, om möjligt från behovsidentifiering |
|  | Vidareutveckla |  | x |  | Vid överlämning förmedlas eventuell feedback från användare som input till vidareutveckling |

När du har arbetat fram en plan för ditt uppdrag eller projekt kan checklistan vara en hjälp för att tillsätta personella resurser.